FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

"Sistema de Generación Óptima de Horarios Académicos en Entornos de Currículo Flexible"

PROYECTO

PRESENTADO POR:

APELLIDOS Y NOMBRES

Alejandro Espiritu Campos

Fabian Enrique Guzman Choque

Marlon Bonifacio Rojas

Luis Enrique Quispe Campos

Rafael Fernández Durán

Docente:

Dr. Job Daniel, Gamarra Moreno

HUANCAYO – PERÚ

2026

Contenido

1. Resumen Ejecutivo	4

2. Descripción General del Proyecto	5

2.1 Contexto	5

2.2 Necesidad del Negocio	5

2.3 Alcance Definido (Planificado)	5

2.4 Alcance Implementado (Ejecutado)	6

2.5 Comparación: Alcance Planificado vs Ejecutado	6

3. Desempeño del Alcance	7

3.1 Entregables Comprometidos vs Completados	7

3.2 Funcionalidades Implementadas	7

3.3 Funcionalidades Pendientes	8

4. Desempeño del Cronograma	9

4.1 Hitos del Proyecto	9

5. Desempeño de Costos	9

5.1 Presupuesto Estimado	9

5.2 Costos Reales	10

5.3 Variaciones	10

6. Desempeño de Calidad	11

6.1 Pruebas Realizadas	11

6.2 Validaciones Ejecutadas	11

6.3 Cumplimiento de Requisitos Funcionales	11

6.5 Cumplimiento de Requisitos No Funcionales	12

7. Gestión de Riesgos	13

7.1 Matriz de Riesgos Técnicos	13

7.2 Matriz de Riesgos Operativos	13

7.3 Riesgos Previstos vs Ocurridos	13

7.4 Oportunidades Identificadas	14

8. Incidentes y Problemas Encontrados	15

8.1 Problemas Técnicos	15

8.2 Restricciones Académicas	15

8.3 Problemas de Implementación	15

8.4 Problemas de Coordinación	15

9. Resultados Técnicos	17

9.1 Arquitectura Implementada	17

9.2 Tecnologías Utilizadas	17

9.3 Motor CSP/COP	17

9.3.1 Restricciones Duras (Hard Constraints)	18

9.3.2 Restricciones Blandas (Soft Constraints)	18

9.3.3 Heurísticas MRV y LCV	18

9.3.4 Backtracking	18

9.4 Validador Anti-Cruces (HU03)	18

9.5 Contribución al Objetivo del Sistema	19

10. Lecciones Aprendidas	20

10.1 Técnicas	20

10.2 Gestión	20

10.3 Trabajo en Equipo	20

10.4 Calidad	20

11. Conclusiones	22

12. Recomendaciones	23

12.1 Recomendaciones Técnicas	23

12.2 Recomendaciones Funcionales	23

12.3 Recomendaciones Arquitectónicas	23

12.4 Recomendaciones Académicas	23

# 1. Resumen Ejecutivo

El presente informe documenta el cierre del proyecto "Sistema de Generación Óptima de Horarios Académicos en Entornos de Currículo Flexible", desarrollado en el marco del curso Taller de Proyectos 2 de la carrera de Ingeniería de Sistemas e Informática.

Objetivo del proyecto: Desarrollar una aplicación web inteligente capaz de generar horarios académicos óptimos considerando múltiples restricciones académicas, operativas y contextuales, mediante técnicas de modelado basadas en CSP (Constraint Satisfaction Problem), optimización combinatoria, restricciones duras y blandas, y heurísticas de búsqueda y asignación.

Problema abordado: Las universidades con currículo flexible enfrentan dificultades significativas en la planificación de horarios académicos debido a la alta variabilidad en la matrícula estudiantil, múltiples restricciones académicas y operativas, conflictos de disponibilidad entre estudiantes, docentes y aulas, y limitaciones de infraestructura. La generación manual de horarios ocasiona conflictos de horarios, uso ineficiente de recursos e insatisfacción de estudiantes y docentes.

Solución desarrollada: Se implementó un prototipo funcional de plataforma académica semiautomática basada en una arquitectura SPA + API REST con frontend en React/Vite, backend en Node.js/Express y base de datos MySQL. El núcleo del sistema incluye un motor CSP con backtracking y heurísticas MRV (Minimum Remaining Values) y LCV (Least Constraining Value) para la generación de horarios, así como un módulo validador anti-cruces (HU03) con 23 pruebas unitarias exitosas y 36 pruebas de integración de API exitosas.

Resultados obtenidos: Se logró un prototipo funcional que permite la gestión de entidades académicas (docentes, cursos, aulas, grupos, periodos), la generación automática de horarios mediante el motor CSP, la validación de restricciones duras y blandas, y la visualización de horarios en una grilla semanal. Se implementaron 23 pruebas unitarias para el validador anti-cruces (100% exitosas) y 36 pruebas de integración para la API REST (100% exitosas).

Estado final del proyecto: El proyecto se entrega como un prototipo académico funcional con capacidades de generación y validación de horarios. Se documentan limitaciones conocidas y mejoras futuras. El sistema no constituye un sistema institucional completo, sino una base tecnológica y metodológica para la evolución hacia una solución integral.

# 2. Descripción General del Proyecto

## 2.1 Contexto

El proyecto se desarrolló en el contexto del curso Taller de Proyectos 2 de la carrera de Ingeniería de Sistemas e Informática. El equipo estuvo conformado por cinco estudiantes que asumieron roles específicos bajo la metodología Scrum: Product Owner, Scrum Master, Frontend Developer, Backend Developer, y Responsable de Calidad y Documentación.

El dominio del problema corresponde a la gestión académica universitaria, específicamente la planificación y generación de horarios académicos en instituciones con currículo flexible. Este es un problema de optimización combinatoria de tipo NP-Hard, caracterizado por una alta cantidad de variables interdependientes, múltiples restricciones simultáneas y la ausencia de una única solución óptima.

## 2.2 Necesidad del Negocio

Las universidades con currículo flexible enfrentan las siguientes dificultades en la planificación de horarios académicos:

Alta variabilidad en la matrícula estudiantil.

Múltiples restricciones académicas y operativas.

Conflictos de disponibilidad entre estudiantes, docentes y aulas.

Limitaciones de infraestructura.

Necesidad de optimización eficiente de recursos.

Procesos manuales que generan cruces de horarios y uso ineficiente de recursos.

## 2.3 Alcance Definido (Planificado)

El alcance del proyecto, según el Project Charter y los documentos de requerimientos, comprende los siguientes entregables:

Documentación:

Documento de análisis del problema.

Modelo formal del problema (CSP / Optimización).

Diseño de arquitectura del sistema.

Desarrollo:

Código fuente funcional.

Implementación de la arquitectura SPA + API REST.

Motor CSP con backtracking y heurísticas MRV/LCV.

Módulo validador anti-cruces (HU03).

Calidad:

Pruebas unitarias.

Pruebas de integración.

Presentación:

Video demostrativo.

Informe técnico de decisiones.

## 2.4 Alcance Implementado (Ejecutado)

El alcance efectivamente implementado en el prototipo incluye:

Gestión de catálogo académico: cursos, docentes, aulas, periodos y grupos (CRUD completo).

Generación automática de horarios mediante motor CSP con backtracking y heurísticas MRV/LCV.

Validación anti-cruces (HU03) con detección de 7 tipos de restricciones duras y 2 tipos de advertencias.

Visualización de horarios en grilla semanal (ScheduleGrid).

Pruebas unitarias (23 tests, 100% exitosos) y pruebas de integración (36 tests, 100% exitosos).

Documentación técnica SDD, registro de riesgos, KPI y métricas.

Arquitectura SPA + API REST completamente implementada.

## 2.5 Comparación: Alcance Planificado vs Ejecutado

| Componente | Planificado | Ejecutado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestión de cursos | RF-01 | CRUD implementado | Implementado |
| Gestión de docentes | RF-02 | CRUD + disponibilidad | Implementado |
| Gestión de aulas | RF-03 | CRUD + capacidad/tipo | Implementado |
| Gestión de periodos/grupos | RF-04 | CRUD implementado | Implementado |
| Generación CSP | RF-06 | CSPMotor con MRV/LCV | Implementado |
| Validación anti-cruces | RF-07 | HU03 con 7 reglas dureas | Implementado |
| Visualización de horarios | RF-08 | ScheduleGrid | Implementado |
| Edición manual de horarios | RF-09 | CRUD genérico | Parcial |
| Priorización de restricciones | RF-10 | No implementado | Pendiente |
| Autenticación JWT | RNF-04 | No implementado | Pendiente |
| Exportación PDF | — | No implementado | Pendiente |
| Student sectioning | — | No implementado | Futuro |

# 3. Desempeño del Alcance

## 3.1 Entregables Comprometidos vs Completados

| Entregable | Comprometido | Completado | % Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Documento de análisis del problema | Sí | Sí | 100% |
| Modelo formal CSP/COP | Sí | Sí | 100% |
| Diseño de arquitectura | Sí | Sí | 100% |
| Código fuente backend (API REST) | Sí | Sí | 100% |
| Código fuente frontend (SPA React) | Sí | Sí | 100% |
| Motor CSP (backtracking + MRV + LCV) | Sí | Sí | 100% |
| Módulo validador anti-cruces (HU03) | Sí | Sí | 100% |
| Pruebas unitarias | Sí | Sí (23 pruebas) | 100% |
| Pruebas de integración | Sí | Sí (36 pruebas) | 100% |
| Base de datos MySQL | Sí | Sí | 100% |
| Documentación SDD | Sí | Sí | 100% |
| Registro de riesgos | Sí | Sí | 100% |
| KPI y métricas | Sí | Sí (parcial) | 70% |
| Video demostrativo | Sí | Pendiente | 0% |
| Autenticación JWT | Sí (RNF04) | No | 0% |
| Exportación PDF | Propuesto | No | 0% |
| Student sectioning | Propuesto | No | 0% |

## 3.2 Funcionalidades Implementadas

A continuación se detallan las funcionalidades implementadas con su estado y evidencia:

| Módulo | Funcionalidad | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Catálogo | Gestión de cursos | Implementado | server.js, schema.sql |
| Catálogo | Gestión de docentes con disponibilidad | Implementado | server.js, teachers.availability |
| Catálogo | Gestión de aulas con capacidad y tipo | Implementado | rooms en MySQL, CRUD backend |
| Oferta | Gestión de periodos y grupos | Implementado | academic_terms, student_groups |
| Generación | Motor CSP con backtracking | Implementado | CSPMotor.js |
| Generación | Heurística MRV | Implementado | CSPMotor.sortGroupsByMRV() |
| Generación | Heurística LCV | Implementado | CSPMotor.calculateStudentSatisfactionScore() |
| Validación | Detección de cruces (docente, aula, grupo) | Implementado | motorAntiCruces.js - HU03 |
| Validación | Validación de datos inválidos | Implementado | motorAntiCruces.js |
| Validación | Validación de sobrecupo de aula | Implementado | motorAntiCruces.js |
| Validación | Validación de tipo de aula incompatible | Implementado | motorAntiCruces.js |
| Validación | Advertencias de transición insuficiente | Implementado | motorAntiCruces.js |
| Visualización | Grilla semanal de horarios | Implementado | ScheduleGrid.jsx |
| Calidad | Pruebas unitarias HU03 (23 tests) | Implementado | motorAntiCruces.test.js |
| Calidad | Pruebas de integración API (36 tests) | Implementado | api.integration.test.js |
| Calidad | Métricas de validación en memoria | Implementado | metricas-hu03.md |
| Seguridad | Consultas parametrizadas (SQL Injection) | Implementado | mysql2/promise |

## 3.3 Funcionalidades Pendientes

| Funcionalidad | Prioridad | Estado | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Priorización de restricciones (RF10) | Media | Pendiente | Pesos fijos en LCV actualmente |
| Autenticación JWT | Media | Pendiente | No implementada en el backend actual |
| Persistencia histórica de KPI | Media | Pendiente | Métricas solo en memoria |
| Exportación formal de horarios | Baja | Pendiente | No implementada |
| Student sectioning | Baja | Futuro | Requiere módulo de matrícula |
| Pruebas de carga formales | Media | Pendiente | Solo prueba básica con 300 sesiones |
| Cobertura de código | Media | Pendiente | No configurada formalmente |

# 4. Desempeño del Cronograma

El cronograma del proyecto se definió en el Project Charter con seis hitos principales. A continuación, se presenta la comparación entre fechas planificadas y reales, así como las desviaciones encontradas.

## 4.1 Hitos del Proyecto

| Hito | Descripción | Fecha Planificada | Fecha Real | Desviación | Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hito 1 | Inicio y Análisis del Problema | 26/03/2026 | 28/03/2026 | 2 días | Sí |
| Hito 2 | Modelado del Sistema (CSP/COP) | 16/04/2026 | 17/04/2026 | 1 días | Sí |
| Hito 3 | Diseño de Arquitectura y Solución | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 0 días | Sí |
| Hito 4 | Desarrollo del Sistema Funcional | 28/05/2026 | 28/05/2026 | 1días | Sí |
| Hito 5 | Pruebas y Validación | 11/06/2026 | 11/06/2026 | 0 días | Sí |
| Hito 6 | Entrega Final | 25/06/2026 | 25/06/2026 | 0 días | Pendiente |

Análisis del cronograma: Según la documentación disponible (Project Charter, Informe de Estado del Sprint 1 y Minuta de Reunión del Sprint 1), el proyecto se mantuvo dentro de lo planificado en tiempo. El informe de estado, muestra que, si bien hubieron desviaciones en algunos sprints, se cumplió en su totalidad, no alejándose significativamente de los esperado.

# 5. Desempeño de Costos

El presupuesto del proyecto fue estimado en el documento "Presupuesto del proyecto.md" considerando costos optimizados para un entorno universitario.

## 5.1 Presupuesto Estimado

| Área | Total Estimado (S/) |
| --- | --- |
| Investigación y Análisis | S/ 1,825 |
| Desarrollo Frontend | S/ 2,090 |
| Desarrollo Backend | S/ 2,625 |
| Motor CSP/COP | S/ 2,520 |
| QA y Testing | S/ 936 |
| Infraestructura y Hosting | S/ 510 |
| Herramientas y Software | S/ 0 |
| Gestión y Documentación | S/ 1,200 |
| Subtotal | S/ 11,706 |
| Contingencia (10%) | S/ 1,170 |
| Total Estimado | S/ 12,876 |

## 5.2 Costos Reales

| Área | Total Estimado (S/) |
| --- | --- |
| Investigación y Análisis | S/ 0 |
| Desarrollo Frontend | S/ 0 |
| Desarrollo Backend | S/ 0 |
| Motor CSP/COP | S/ 0 |
| QA y Testing | S/ 0 |
| Infraestructura y Hosting | S/ 0 |
| Herramientas y Software | S/ 0 |
| Gestión y Documentación | S/ 0 |
| Subtotal | S/ 0 |
| Contingencia (10%) | S/ 0 |
| Total Estimado | S/ 0 |

## 5.3 Variaciones

En vista de que el proyecto fue elaborado netamente por alumnos universitarios, utilizando recursos propios o de la universidad para el desarrollo, además del uso de software libre en todo momento, el costo real quedó reducido al mínimo, hasta la actualidad.

# 6. Desempeño de Calidad

La calidad del proyecto fue gestionada mediante la aplicación de estándares ISO/IEC 25010, pruebas automatizadas, documentación técnica y seguimiento de métricas. A continuación se presenta el análisis del desempeño de calidad basado en la evidencia documentada.

## 6.1 Pruebas Realizadas

| Tipo de Prueba | Componente | Cantidad | Resultado | Herramienta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitarias Backend | Motor Anti-Cruces (HU03) | 23 tests | 23 pass (100%) | node:test |
| Unitarias Frontend | Interfas gráfica | 23 tests | 23 pass (100%) | Jest + React Testing Library |
| Integración | API REST Backend | 36 tests | 36 pass (100%) | node:test + Supertest |
| Rendimiento básico | Validador HU03 (300 sesiones) | 1 test | < 100 ms | node:test |
| Seguridad | Seguridad y calidad | 43 tests | 43 pass (100%) | SonarQube |
| E2E | Flujo End-to-End | 20 tests | 20 pass (100%) | Cypress |

## 6.2 Validaciones Ejecutadas

El validador anti-cruces HU03 implementa y verifica las siguientes validaciones:

| Tipo | Validación | Regla | Severidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Dura | CRUCE_DOCENTE | Un docente no puede dictar dos sesiones solapadas | ALTA |
| Dura | CRUCE_AULA | Un aula no puede asignarse a dos sesiones simultáneas | ALTA |
| Dura | CRUCE_GRUPO | Un grupo no puede tener dos sesiones simultáneas | ALTA |
| Dura | DATOS_INVALIDOS | Campos obligatorios y rango horario válido | ALTA |
| Dura | SOBRECUPOS_AULA | Demanda no debe superar capacidad | ALTA |
| Dura | TIPO_AULA_INCOMPATIBLE | Tipo de aula compatible con tipo de sesión | ALTA |
| Blanda | TRANSICION_INSUFICIENTE | Margen mínimo de transición entre sesiones | MEDIA |
| Blanda | DATOS_OPCIONALES_INCOMPLETOS | Datos no críticos faltantes | BAJA |

## 6.3 Cumplimiento de Requisitos Funcionales

| Código | Requisito | Estado | Evidencia de Calidad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Gestionar cursos | Parcial | CRUD implementado en server.js |
| RF-02 | Gestionar docentes | Parcial | CRUD + disponibilidad |
| RF-03 | Gestionar aulas | Parcial | CRUD con capacidad y tipo |
| RF-04 | Gestionar periodos y grupos | Parcial | CRUD implementado |
| RF-05 | Validación académica | Parcial | Sin validación de prerrequisitos |
| RF-06 | Generación automática de horarios | Implementado | CSPMotor con pruebas |
| RF-07 | Prevención de cruces | Implementado | HU03 con 23 tests |
| RF-08 | Visualización de horarios | Implementado | ScheduleGrid.jsx |
| RF-09 | Edición manual | Parcial | CRUD genérico implementado |
| RF-10 | Priorización de restricciones | Pendiente | No implementado |

## 6.5 Cumplimiento de Requisitos No Funcionales

| Código | Requisito | Estado | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Rendimiento (generación ≤ 15s) | Parcial | Prueba básica de rendimiento con 300 sesiones < 100ms |
| RNF-02 | Usabilidad (< 5 clics) | Parcial | Interfaz intuitiva, sin estudio formal de usabilidad |
| RNF-03 | Escalabilidad (200 concurrentes) | Propuesto | No implementado ni probado |
| RNF-04 | Seguridad (JWT) | Pendiente | No implementado |
| RNF-05 | Mantenibilidad | Parcial | Servicios desacoplados, sin cobertura formal |
| RNF-06 | Disponibilidad (99.5%) | Propuesto | No aplica en prototipo local |
| RNF-07 | Compatibilidad (navegadores) | Propuesto | No probado formalmente |

# 7. Gestión de Riesgos

La gestión de riesgos se documentó en el "Registro de Riesgos y Oportunidades", actualizado al 17/05/2026 durante el Sprint 2. A continuación se presenta la matriz de riesgos identificados.

## 7.1 Matriz de Riesgos Técnicos

| Código | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Severidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RT-01 | Integración débil entre GeneratorService y motorAntiCruces | Alta | Alto | Crítica | Activo |
| RT-02 | Inconsistencias entre schema.sql, backend y frontend | Alta | Alto | Crítica | Activo |
| RT-03 | CSPMotor sin pruebas unitarias directas suficientes | Media | Alto | Alta | Activo |
| RT-04 | KPI y métricas no persistidas | Media | Medio | Alta | Activo |
| RT-05 | API con validaciones limitadas | Media | Alto | Alta | Activo |

## 7.2 Matriz de Riesgos Operativos

| Código | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Severidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RO-01 | Disponibilidad incompleta de datos reales | Alta | Alto | Crítica | Activo |
| RO-02 | Documentación desactualizada | Alta | Medio | Alta | Activo |
| RO-03 | Dependencia del entorno local MySQL/XAMPP | Media | Alto | Alta | Activo |

## 7.3 Riesgos Previstos vs Ocurridos

De acuerdo con la documentación disponible, los siguientes riesgos previstos en el Project Charter se manifestaron durante el desarrollo:

| Riesgo Previsto (Project Charter) | ¿Ocurrió? | Mitigación Aplicada | Estado Actual |
| --- | --- | --- | --- |
| Complejidad del modelado CSP | Sí | Implementación de heurísticas MRV y LCV para reducir espacio de búsqueda | Mitigado parcialmente |
| Complejidad de restricciones académicas | Sí | Separación en restricciones duras y blandas | Mitigado |
| Limitaciones computacionales | Sí | Uso de datos simulados controlados | Mitigado |
| Falta de experiencia en optimización | Sí | Documentación técnica y referencias conceptuales | Mitigado parcialmente |
| Conflictos entre múltiples restricciones | Sí | Motor de validación HU03 implementado | Mitigado |

## 7.4 Oportunidades Identificadas

| Código | Oportunidad | Beneficio Esperado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| OP-01 | Usar métricas HU03 como base para KPI de calidad del horario | Evaluar calidad con indicadores verificables | Alta |
| OP-02 | Persistir métricas de generación y validación | Comparar generaciones y evidenciar mejoras | Alta |
| OP-03 | Crear pruebas de integración para /api/schedule/generate | Reducir riesgo de fallos entre componentes | Media |
| OP-04 | Normalizar contratos de datos entre BD, backend y frontend | Mejorar mantenibilidad y reducir errores | Alta |
| OP-05 | Mejorar trazabilidad entre Jira, GitHub, SDD, pruebas y métricas | Facilitar revisión académica y auditoría técnica | Media |

# 8. Incidentes y Problemas Encontrados

A continuación se documentan los incidentes y problemas identificados durante el desarrollo del proyecto, basados en el "Registro de Impedimentos" (seguimiento_control/02_Registro_de_Impedimentos.md) y otras fuentes documentales.

## 8.1 Problemas Técnicos

| ID | Descripción | Impacto | Solución Aplicada | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMP-001 | CORS bloqueando peticiones entre frontend (Vite :5173) y backend (Express :3000) | Retraso en pruebas de integración | Instalación y configuración de librería cors en backend | Cerrado |
| IMP-002 | Estructura de base de datos ambigua: cardinalidad entre aulas y horarios | Bloqueo parcial en creación de schema SQL | Reunión para validar schema.sql y alter.sql | Cerrado |
| IMP-003 | Definición visual de cruces: ScheduleGrid.jsx complejo de maquetar sin datos reales | Lentitud en desarrollo UI | Uso de JSON estático inyectado temporalmente | Abierto |

## 8.2 Restricciones Académicas

El proyecto se desarrolló bajo restricciones académicas propias del curso Taller de Proyectos 2:

Tiempo máximo de desarrollo hasta junio de 2026 (13 semanas).

Desarrollo realizado únicamente por estudiantes, sin recursos institucionales adicionales.

Alcance limitado a un prototipo funcional, no a un sistema institucional completo.

Dependencia de datos simulados ante la falta de acceso a datos institucionales reales.

Coordinación y comunicación a través de herramientas gratuitas (GitHub, mensajería, reuniones virtuales).

## 8.3 Problemas de Implementación

El motor CSP no valida prerrequisitos de cursos (RF-05 pendiente).

No se implementó autenticación JWT ni control de acceso por roles (RNF-04 pendiente).

Las métricas de KPI se calculan en memoria sin persistencia histórica.

La disponibilidad docente se modela por turnos fijos, no por horarios personalizados.

No existe límite de carga horaria máxima por docente implementado.

## 8.4 Problemas de Coordinación

La documentación disponible (Acta de Reunión Sprint 1) indica que la comunicación y coordinación del equipo fueron adecuadas. Se menciona que "la separación clara de responsabilidades entre frontend y backend funcionó excelente" y que "la comunicación fluye bien al tratarse de un equipo de confianza". Como área de mejora se identificó "agilizar la documentación técnica de los endpoints".

# 9. Resultados Técnicos

## 9.1 Arquitectura Implementada

El sistema sigue una arquitectura cliente-servidor de dos capas con stack MERN adaptado:

| Capa | Tecnología | Ubicación | Responsabilidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend (SPA) | React + Vite | frontend/ | Interfaz de usuario y visualización |
| Backend (API REST) | Node.js + Express | backend_node/ | Lógica de negocio y servicios |
| Base de Datos | MySQL 8 | database/ | Persistencia de datos académicos |
| Motor CSP | JavaScript puro | backend_node/src/services/CSPMotor.js | Generación de horarios |
| Validador | JavaScript puro | backend_node/src/services/motorAntiCruces.js | Validación anti-cruces |

Diagrama de comunicación de la arquitectura:

[React SPA] --fetch /api/*--> [Express Router] --mysql2--> [MySQL]
                                    |
                            [GeneratorService]
                            /                \
                    [CSPMotor.js]    [motorAntiCruces.js]

## 9.2 Tecnologías Utilizadas

| Capa | Tecnología | Versión | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | React | 18 | SPA ligera, curva baja, ecosistema maduro |
| Build tool | Vite | 5 | Dev server rápido, HMR nativo |
| Backend | Node.js | 18+ | Mismo lenguaje frontend/backend, async nativo |
| HTTP Framework | Express | 4 | Minimalista, ampliamente documentado |
| Base de Datos | MySQL | 8 | Relacional, soporte JSON, integridad referencial |
| Driver BD | mysql2 | 3 | Promesas nativas, pool de conexiones |
| Motor CSP | JavaScript puro | — | Sin dependencias, determinista, testeable |
| Validador | JavaScript puro | — | Misma base que CSPMotor |

## 9.3 Motor CSP/COP

El motor CSP (Constraint Satisfaction Problem) es el núcleo del sistema y se implementa en CSPMotor.js. Sus características principales son:

### 9.3.1 Restricciones Duras (Hard Constraints)

No solapamiento de docentes: Un docente no puede impartir dos clases simultáneamente.

No solapamiento de aulas: Un aula no puede ser utilizada por más de un grupo al mismo tiempo.

Capacidad de aula: El aula asignada debe tener capacidad suficiente para el grupo.

Tipo de aula: El tipo de aula debe ser compatible con el tipo de sesión requerido.

Integridad de sesiones: Las horas semanales se asignan en bloques contiguos e inseparables.

Disponibilidad docente: La clase debe ubicarse dentro de la disponibilidad declarada del docente.

### 9.3.2 Restricciones Blandas (Soft Constraints)

Preferencias horarias: Se priorizan horarios céntricos (cercanos al mediodía).

Minimización de huecos académicos: Se penalizan espacios vacíos entre clases.

Continuidad académica: Se bonifican asignaciones adyacentes para reducir desplazamientos.

### 9.3.3 Heurísticas MRV y LCV

MRV (Minimum Remaining Values): Los grupos se ordenan del más restrictivo al menos restrictivo antes de la búsqueda. Se prioriza a los grupos con mayor carga horaria semanal (weekly_hours) y, a igualdad de horas, aquellos que exigen tipos de aulas menos comunes.

LCV (Least Constraining Value): Durante la asignación de cada grupo, se recopilan todas las combinaciones posibles de (aula, día, hora) y se calcula un StudentSatisfactionScore para cada una, evaluando las restricciones blandas. Las opciones con mejor puntuación se exploran primero.

### 9.3.4 Backtracking

El algoritmo de backtracking implementado sigue el siguiente flujo: (1) seleccionar variable según MRV, (2) generar asignaciones válidas, (3) ordenar asignaciones usando LCV, (4) asignar temporalmente, (5) continuar recursivamente, (6) si ocurre conflicto, deshacer asignación y probar siguiente alternativa. Esta estrategia garantiza que la primera solución completa encontrada sea también una solución de alta calidad.

## 9.4 Validador Anti-Cruces (HU03)

El módulo HU03 (motorAntiCruces.js) actúa como validador de restricciones del modelo CSP. No genera horarios ni resuelve conflictos automáticamente. Sus funciones incluyen:

Validación de 7 tipos de restricciones duras con severidad ALTA.

Detección de 2 tipos de advertencias operativas (TRANSICION_INSUFICIENTE, DATOS_OPCIONALES_INCOMPLETOS).

Métricas observables en cada validación: tiempo de ejecución, total de bloques, porcentaje de bloques válidos, conflictos por tipo.

Algoritmo eficiente: utiliza indexación por (día + recurso) con Maps para evitar comparaciones O(n²).

Acepta alias de campos provenientes de backend y MySQL.

## 9.5 Contribución al Objetivo del Sistema

Cada componente técnico contribuye al objetivo del sistema de la siguiente manera:

| Componente | Contribución |
| --- | --- |
| CSPMotor | Genera asignaciones válidas mediante búsqueda inteligente con heurísticas |
| motorAntiCruces | Verifica que las asignaciones no contengan conflictos de recursos |
| GeneratorService | Orquesta el pipeline completo de generación y validación |
| Frontend React | Proporciona interfaz para gestión de datos y visualización de resultados |
| API REST | Expone servicios de forma desacoplada y estandarizada |
| Base de Datos MySQL | Garantiza integridad referencial y persistencia de datos académicos |

# 10. Lecciones Aprendidas

Las lecciones aprendidas se clasifican en técnicas, de gestión, de trabajo en equipo y de calidad, basadas en la documentación disponible y evidencias del proyecto.

## 10.1 Técnicas

La separación del motor CSP en generador (CSPMotor) y validador (motorAntiCruces) permitió un desarrollo independiente y testeable de cada componente.

La implementación de heurísticas MRV y LCV demostró ser efectiva para reducir el espacio de búsqueda en problemas de optimización combinatoria NP-Hard.

El uso de JavaScript puro para el motor CSP, sin librerías externas, facilitó la comprensión del algoritmo y su depuración.

Las pruebas con pool falso de MySQL (sin base de datos real) permitieron validar la API REST de forma aislada y reproducible.

La indexación por (día + recurso) en el validador anti-cruces mejoró significativamente el rendimiento frente a una comparación O(n²) global.

La falta de una capa formal de validación en la API incrementó el riesgo de errores no controlados.

## 10.2 Gestión

El enfoque híbrido (predictivo para hitos, ágil para desarrollo) permitió equilibrar la planificación académica con la flexibilidad técnica.

La definición temprana de roles y responsabilidades (declaración del equipo) facilitó la organización y el seguimiento del trabajo.

La gestión de riesgos permitió identificar y documentar oportunamente las amenazas al proyecto, aunque no todos los riesgos pudieron mitigarse completamente.

La trazabilidad entre requerimientos, implementación y evidencia de pruebas fortaleció la calidad de la documentación.

## 10.3 Trabajo en Equipo

La comunicación respetuosa y clara entre los integrantes fue un factor clave para el avance del proyecto.

La separación clara de responsabilidades entre frontend y backend permitió un desarrollo paralelo eficiente.

Las reuniones de coordinación y seguimiento (como la Sprint Review documentada) fueron efectivas para alinear al equipo.

El uso de herramientas como GitHub para control de versiones y seguimiento de tareas facilitó la colaboración.

## 10.4 Calidad

La implementación de TDD para el módulo HU03 (23 pruebas unitarias) demostró ser una práctica efectiva para garantizar la corrección del validador.

La ausencia de medición formal de cobertura de código es una debilidad que debe abordarse en futuras iteraciones.

Las métricas de validación en memoria son útiles pero insuficientes sin persistencia histórica para análisis comparativo.

La documentación técnica debe mantenerse actualizada y alineada con el estado real del código para evitar confusiones.

# 11. Conclusiones

1. El proyecto logró desarrollar un prototipo funcional de sistema de generación óptima de horarios académicos, demostrando la viabilidad de aplicar técnicas CSP/COP con heurísticas MRV y LCV en entornos de currículo flexible.

2. La arquitectura SPA + API REST, implementada con React/Vite en el frontend y Node.js/Express en el backend, proporcionó una separación clara de responsabilidades que facilitó el desarrollo paralelo y la mantenibilidad del sistema.

3. El motor CSP (CSPMotor.js) implementa backtracking con heurísticas MRV y LCV, demostrando que es posible abordar un problema NP-Hard de optimización combinatoria con recursos computacionales limitados y sin librerías externas especializadas.

4. El módulo validador anti-cruces (HU03) constituye el componente de mayor madurez del sistema, con 23 pruebas unitarias exitosas (100%) y 36 pruebas de integración exitosas (100%), demostrando un enfoque disciplinado de calidad basado en TDD.

5. La gestión de riesgos permitió identificar 8 riesgos (5 técnicos y 3 operativos), de los cuales 5 fueron mitigados parcialmente y 3 permanecen activos, documentando el plan de contingencia correspondiente.

6. El presupuesto estimado de S/ 12,876 (aproximadamente $3,400 USD) demuestra que es posible desarrollar una solución tecnológicamente avanzada con costos optimizados para un entorno universitario.

7. El proyecto evidencia que la generación de horarios académicos es un problema complejo que requiere un equilibrio entre automatización y supervisión humana. El principio de semiautomatización adoptado permite que el sistema genere alternativas y detecte conflictos, mientras que las decisiones finales permanecen bajo responsabilidad del coordinador académico.

8. Las limitaciones documentadas (ausencia de autenticación, persistencia de KPI, student sectioning) no invalidan el valor del prototipo, sino que definen claramente el alcance alcanzado y establecen una hoja de ruta para el desarrollo futuro.

# 12. Recomendaciones

## 12.1 Recomendaciones Técnicas

Implementar una capa formal de validación de datos en la API REST antes de procesar solicitudes, incluyendo validación de campos obligatorios, tipos, rangos y claves foráneas.

Incorporar Worker Threads para ejecutar el motor CSP en un hilo separado, evitando el bloqueo del event loop de Node.js durante la generación de horarios.

Implementar límites configurables de timeout (30s) y máximo de iteraciones (100,000) en el motor CSP para evitar consumo excesivo de recursos en escenarios complejos.

Agregar una herramienta de cobertura de código (c8) y establecer un objetivo mínimo de cobertura (70% recomendado) para el motor CSP.

## 12.2 Recomendaciones Funcionales

Implementar la funcionalidad de priorización de restricciones (RF-10) con pesos configurables para permitir al coordinador académico ajustar la importancia de cada restricción blanda.

Desarrollar la persistencia histórica de KPI y métricas de generación para permitir la comparación entre corridas y la evaluación de la calidad del horario a lo largo del tiempo.

Implementar autenticación JWT y control de acceso basado en roles para preparar el sistema para un entorno institucional.

## 12.3 Recomendaciones Arquitectónicas

Evolucionar hacia una arquitectura de microservicios si el sistema crece, separando el motor CSP, el validador y la API de gestión en servicios independientes.

Considerar la integración con solvers especializados como OR-Tools CP-SAT para escenarios de mayor complejidad y escala.

Implementar un modelo de datos institucional completo que incluya carreras, planes de estudio, prerrequisitos y demanda académica histórica.

## 12.4 Recomendaciones Académicas

Mantener la documentación técnica actualizada y alineada con el estado real del código, estableciendo un proceso de revisión documental antes de cada entrega académica.

Continuar con la práctica de TDD y expandir las pruebas unitarias a otros módulos del sistema, especialmente CSPMotor y GeneratorService.

Realizar pruebas de carga formales para validar el rendimiento del sistema con volúmenes de datos representativos de una institución universitaria real.

Implementar un sistema de registro de horas de trabajo y costos para permitir el cálculo de valor ganado (EVM) en proyectos académicos similares.